## Feuil1
Equipement | TAG | Plateforme | Description | Spécialité | Semaine | Métier | Début | Fin
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 1 | Elec | 01/01/2026 | 07/01/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 1 | Elec | 01/01/2026 | 07/01/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 1 | Elec | 01/01/2026 | 07/01/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 1 | Elec | 01/01/2026 | 07/01/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 1 | Elec | 01/01/2026 | 07/01/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 1 | Elec | 01/01/2026 | 07/01/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 1 | Elec | 01/01/2026 | 07/01/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 1 | Elec | 01/01/2026 | 07/01/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 1 | Elec | 01/01/2026 | 07/01/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 1 | Elec | 01/01/2026 | 07/01/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 1 | Inst | 01/01/2026 | 07/01/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 1 | Méca | 01/01/2026 | 07/01/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 1 | Méca | 01/01/2026 | 07/01/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 1 | Méca | 01/01/2026 | 07/01/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 1 | Méca | 01/01/2026 | 07/01/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 1 | Méca | 01/01/2026 | 07/01/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 1 | Méca | 01/01/2026 | 07/01/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 1 | Méca | 01/01/2026 | 07/01/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 1 | Méca | 01/01/2026 | 07/01/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 1 | Méca | 01/01/2026 | 07/01/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 1 | Méca | 01/01/2026 | 07/01/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 1 | Méca | 01/01/2026 | 07/01/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 1 | Méca | 01/01/2026 | 07/01/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 1 | M-E | 01/01/2026 | 07/01/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 1 | M-E | 01/01/2026 | 07/01/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 2 | Elec | 08/01/2026 | 14/01/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 2 | Inst | 08/01/2026 | 14/01/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201A | P-201A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201B | P-201B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 2 | Méca | 08/01/2026 | 14/01/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 2 | M-E | 08/01/2026 | 14/01/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 2 | M-E | 08/01/2026 | 14/01/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 2 | M-E | 08/01/2026 | 14/01/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 2 | M-E | 08/01/2026 | 14/01/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502A | JB-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502B | JB-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Armoire électrique de la protection cathodique des Bacs T-202A/B | JB-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du pipe-line | JB-503 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 3 | Elec | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 3 | Inst | 15/01/2026 | 21/01/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 3 | Méca | 15/01/2026 | 21/01/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 3 | M-E | 15/01/2026 | 21/01/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 3 | M-E | 15/01/2026 | 21/01/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 4 | Elec | 22/01/2026 | 28/01/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202A | XV-401/402/403 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202B | XV-404/405/406 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Rampe de déluge émulseur du réseau incendie des bacs de stockage huile T-202A/B et du skid Z-205 | XV-407/408/410 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 4 | Inst | 22/01/2026 | 28/01/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 4 | Méca | 22/01/2026 | 28/01/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 4 | M-E | 22/01/2026 | 28/01/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 4 | M-E | 22/01/2026 | 28/01/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 4 | M-E | 22/01/2026 | 28/01/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 4 | M-E | 22/01/2026 | 28/01/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 5 | Elec | 29/01/2026 | 04/02/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 5 | Elec | 29/01/2026 | 04/02/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 5 | Elec | 29/01/2026 | 04/02/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 5 | Elec | 29/01/2026 | 04/02/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 5 | Elec | 29/01/2026 | 04/02/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 5 | Elec | 29/01/2026 | 04/02/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 5 | Elec | 29/01/2026 | 04/02/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 5 | Elec | 29/01/2026 | 04/02/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 5 | Elec | 29/01/2026 | 04/02/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 5 | Elec | 29/01/2026 | 04/02/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 5 | Inst | 29/01/2026 | 04/02/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 5 | Méca | 29/01/2026 | 04/02/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 5 | Méca | 29/01/2026 | 04/02/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 5 | Méca | 29/01/2026 | 04/02/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 5 | Méca | 29/01/2026 | 04/02/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 5 | Méca | 29/01/2026 | 04/02/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 5 | Méca | 29/01/2026 | 04/02/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 5 | Méca | 29/01/2026 | 04/02/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 5 | Méca | 29/01/2026 | 04/02/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 5 | Méca | 29/01/2026 | 04/02/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 5 | Méca | 29/01/2026 | 04/02/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 5 | M-E | 29/01/2026 | 04/02/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 5 | M-E | 29/01/2026 | 04/02/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 6 | Elec | 05/02/2026 | 11/02/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 6 | Inst | 05/02/2026 | 11/02/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de chargement P-202A | P-202A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de chargement P-202B | P-202B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 6 | Méca | 05/02/2026 | 11/02/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 6 | M-E | 05/02/2026 | 11/02/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 6 | M-E | 05/02/2026 | 11/02/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 6 | M-E | 05/02/2026 | 11/02/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 6 | M-E | 05/02/2026 | 11/02/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 7 | Elec | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 7 | Inst | 12/02/2026 | 18/02/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 7 | Méca | 12/02/2026 | 18/02/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 7 | M-E | 12/02/2026 | 18/02/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 7 | M-E | 12/02/2026 | 18/02/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 8 | Elec | 19/02/2026 | 25/02/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 8 | Inst | 19/02/2026 | 25/02/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 8 | Méca | 19/02/2026 | 25/02/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 8 | M-E | 19/02/2026 | 25/02/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 8 | M-E | 19/02/2026 | 25/02/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 8 | M-E | 19/02/2026 | 25/02/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 8 | M-E | 19/02/2026 | 25/02/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-501 | MT-501 | PF-200 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Transformateur élévateur de tension TR-503 | TR-503 | PF-200 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-CAMP | MT-CAMP | B-V | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-504 | TR-504 | B-V | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 9 | Elec | 26/02/2026 | 04/03/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 9 | Inst | 26/02/2026 | 04/03/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 9 | Méca | 26/02/2026 | 04/03/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 9 | Méca | 26/02/2026 | 04/03/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 9 | Méca | 26/02/2026 | 04/03/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 9 | Méca | 26/02/2026 | 04/03/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 9 | Méca | 26/02/2026 | 04/03/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 9 | Méca | 26/02/2026 | 04/03/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 9 | Méca | 26/02/2026 | 04/03/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 9 | Méca | 26/02/2026 | 04/03/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 9 | Méca | 26/02/2026 | 04/03/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 9 | Méca | 26/02/2026 | 04/03/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 9 | Méca | 26/02/2026 | 04/03/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 9 | Méca | 26/02/2026 | 04/03/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 9 | M-E | 26/02/2026 | 04/03/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 9 | M-E | 26/02/2026 | 04/03/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 10 | Elec | 05/03/2026 | 11/03/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 10 | Inst | 05/03/2026 | 11/03/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-509B | NA | PF-100 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201A | P-201A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201B | P-201B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 10 | Méca | 05/03/2026 | 11/03/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 10 | M-E | 05/03/2026 | 11/03/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 10 | M-E | 05/03/2026 | 11/03/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 10 | M-E | 05/03/2026 | 11/03/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 10 | M-E | 05/03/2026 | 11/03/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Résistance de charge du GE Z-501A | LR-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Résistance de charge du GE Z-501B | LR-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502A | JB-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502B | JB-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Armoire électrique de la protection cathodique des Bacs T-202A/B | JB-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du pipe-line | JB-503 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 11 | Elec | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 11 | Inst | 12/03/2026 | 18/03/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 11 | Méca | 12/03/2026 | 18/03/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 11 | M-E | 12/03/2026 | 18/03/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 11 | M-E | 12/03/2026 | 18/03/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 12 | Elec | 19/03/2026 | 25/03/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202A | XV-401/402/403 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202B | XV-404/405/406 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Rampe de déluge émulseur du réseau incendie des bacs de stockage huile T-202A/B et du skid Z-205 | XV-407/408/410 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 12 | Inst | 19/03/2026 | 25/03/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 12 | Méca | 19/03/2026 | 25/03/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 12 | M-E | 19/03/2026 | 25/03/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 12 | M-E | 19/03/2026 | 25/03/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 12 | M-E | 19/03/2026 | 25/03/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 12 | M-E | 19/03/2026 | 25/03/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 13 | Elec | 26/03/2026 | 01/04/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 13 | Elec | 26/03/2026 | 01/04/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 13 | Elec | 26/03/2026 | 01/04/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 13 | Elec | 26/03/2026 | 01/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 13 | Elec | 26/03/2026 | 01/04/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 13 | Elec | 26/03/2026 | 01/04/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 13 | Elec | 26/03/2026 | 01/04/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 13 | Elec | 26/03/2026 | 01/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 13 | Elec | 26/03/2026 | 01/04/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 13 | Elec | 26/03/2026 | 01/04/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 13 | Inst | 26/03/2026 | 01/04/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 13 | Méca | 26/03/2026 | 01/04/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 13 | Méca | 26/03/2026 | 01/04/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 13 | Méca | 26/03/2026 | 01/04/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 13 | Méca | 26/03/2026 | 01/04/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 13 | Méca | 26/03/2026 | 01/04/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 13 | Méca | 26/03/2026 | 01/04/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 13 | Méca | 26/03/2026 | 01/04/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 13 | Méca | 26/03/2026 | 01/04/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 13 | Méca | 26/03/2026 | 01/04/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 13 | Méca | 26/03/2026 | 01/04/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 13 | M-E | 26/03/2026 | 01/04/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 13 | M-E | 26/03/2026 | 01/04/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 14 | Elec | 02/04/2026 | 08/04/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 14 | Inst | 02/04/2026 | 08/04/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de chargement P-202A | P-202A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de chargement P-202B | P-202B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 14 | Méca | 02/04/2026 | 08/04/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 14 | M-E | 02/04/2026 | 08/04/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 14 | M-E | 02/04/2026 | 08/04/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 14 | M-E | 02/04/2026 | 08/04/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 14 | M-E | 02/04/2026 | 08/04/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 15 | Elec | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 15 | Inst | 09/04/2026 | 15/04/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 15 | Méca | 09/04/2026 | 15/04/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 15 | M-E | 09/04/2026 | 15/04/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 15 | M-E | 09/04/2026 | 15/04/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 16 | Elec | 16/04/2026 | 22/04/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 16 | Inst | 16/04/2026 | 22/04/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 16 | Méca | 16/04/2026 | 22/04/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 16 | M-E | 16/04/2026 | 22/04/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 16 | M-E | 16/04/2026 | 22/04/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 16 | M-E | 16/04/2026 | 22/04/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 16 | M-E | 16/04/2026 | 22/04/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 17 | Elec | 23/04/2026 | 29/04/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 17 | Elec | 23/04/2026 | 29/04/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 17 | Elec | 23/04/2026 | 29/04/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 17 | Elec | 23/04/2026 | 29/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 17 | Elec | 23/04/2026 | 29/04/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 17 | Elec | 23/04/2026 | 29/04/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 17 | Elec | 23/04/2026 | 29/04/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 17 | Elec | 23/04/2026 | 29/04/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 17 | Elec | 23/04/2026 | 29/04/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 17 | Elec | 23/04/2026 | 29/04/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 17 | Inst | 23/04/2026 | 29/04/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 17 | Méca | 23/04/2026 | 29/04/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 17 | Méca | 23/04/2026 | 29/04/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 17 | Méca | 23/04/2026 | 29/04/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 17 | Méca | 23/04/2026 | 29/04/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 17 | Méca | 23/04/2026 | 29/04/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 17 | Méca | 23/04/2026 | 29/04/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 17 | Méca | 23/04/2026 | 29/04/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 17 | Méca | 23/04/2026 | 29/04/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 17 | Méca | 23/04/2026 | 29/04/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 17 | Méca | 23/04/2026 | 29/04/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 17 | Méca | 23/04/2026 | 29/04/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 17 | Méca | 23/04/2026 | 29/04/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 17 | M-E | 23/04/2026 | 29/04/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 17 | M-E | 23/04/2026 | 29/04/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 18 | Elec | 30/04/2026 | 06/05/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 18 | Inst | 30/04/2026 | 06/05/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201A | P-201A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201B | P-201B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 18 | Méca | 30/04/2026 | 06/05/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 18 | M-E | 30/04/2026 | 06/05/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 18 | M-E | 30/04/2026 | 06/05/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 18 | M-E | 30/04/2026 | 06/05/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 18 | M-E | 30/04/2026 | 06/05/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502A | JB-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502B | JB-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Armoire électrique de la protection cathodique des Bacs T-202A/B | JB-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du pipe-line | JB-503 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 19 | Elec | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 19 | Inst | 07/05/2026 | 13/05/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 19 | Méca | 07/05/2026 | 13/05/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 19 | M-E | 07/05/2026 | 13/05/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 19 | M-E | 07/05/2026 | 13/05/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 20 | Elec | 14/05/2026 | 20/05/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202A | XV-401/402/403 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202B | XV-404/405/406 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Rampe de déluge émulseur du réseau incendie des bacs de stockage huile T-202A/B et du skid Z-205 | XV-407/408/410 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 20 | Inst | 14/05/2026 | 20/05/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 20 | Méca | 14/05/2026 | 20/05/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 20 | M-E | 14/05/2026 | 20/05/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 20 | M-E | 14/05/2026 | 20/05/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 20 | M-E | 14/05/2026 | 20/05/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 20 | M-E | 14/05/2026 | 20/05/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 21 | Elec | 21/05/2026 | 27/05/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 21 | Elec | 21/05/2026 | 27/05/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 21 | Elec | 21/05/2026 | 27/05/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 21 | Elec | 21/05/2026 | 27/05/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 21 | Elec | 21/05/2026 | 27/05/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 21 | Elec | 21/05/2026 | 27/05/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 21 | Elec | 21/05/2026 | 27/05/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 21 | Elec | 21/05/2026 | 27/05/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 21 | Elec | 21/05/2026 | 27/05/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 21 | Elec | 21/05/2026 | 27/05/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 21 | Inst | 21/05/2026 | 27/05/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 21 | Méca | 21/05/2026 | 27/05/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 21 | Méca | 21/05/2026 | 27/05/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 21 | Méca | 21/05/2026 | 27/05/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 21 | Méca | 21/05/2026 | 27/05/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 21 | Méca | 21/05/2026 | 27/05/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 21 | Méca | 21/05/2026 | 27/05/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 21 | Méca | 21/05/2026 | 27/05/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 21 | Méca | 21/05/2026 | 27/05/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 21 | Méca | 21/05/2026 | 27/05/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 21 | Méca | 21/05/2026 | 27/05/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 21 | M-E | 21/05/2026 | 27/05/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 21 | M-E | 21/05/2026 | 27/05/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 22 | Elec | 28/05/2026 | 03/06/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 22 | Inst | 28/05/2026 | 03/06/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-509B | NA | PF-100 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de chargement P-202A | P-202A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de chargement P-202B | P-202B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 22 | Méca | 28/05/2026 | 03/06/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 22 | M-E | 28/05/2026 | 03/06/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 22 | M-E | 28/05/2026 | 03/06/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 22 | M-E | 28/05/2026 | 03/06/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 22 | M-E | 28/05/2026 | 03/06/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Résistance de charge du GE Z-501A | LR-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Résistance de charge du GE Z-501B | LR-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 23 | Elec | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 23 | Inst | 04/06/2026 | 10/06/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 23 | Méca | 04/06/2026 | 10/06/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 23 | M-E | 04/06/2026 | 10/06/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 23 | M-E | 04/06/2026 | 10/06/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 24 | Elec | 11/06/2026 | 17/06/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 24 | Inst | 11/06/2026 | 17/06/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 24 | Méca | 11/06/2026 | 17/06/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 24 | M-E | 11/06/2026 | 17/06/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 24 | M-E | 11/06/2026 | 17/06/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 24 | M-E | 11/06/2026 | 17/06/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 24 | M-E | 11/06/2026 | 17/06/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-501 | MT-501 | PF-200 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Transformateur élévateur de tension TR-503 | TR-503 | PF-200 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-CAMP | MT-CAMP | B-V | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-504 | TR-504 | B-V | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 25 | Elec | 18/06/2026 | 24/06/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 25 | Inst | 18/06/2026 | 24/06/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 25 | Méca | 18/06/2026 | 24/06/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 25 | Méca | 18/06/2026 | 24/06/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 25 | Méca | 18/06/2026 | 24/06/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 25 | Méca | 18/06/2026 | 24/06/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 25 | Méca | 18/06/2026 | 24/06/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 25 | Méca | 18/06/2026 | 24/06/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 25 | Méca | 18/06/2026 | 24/06/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 25 | Méca | 18/06/2026 | 24/06/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 25 | Méca | 18/06/2026 | 24/06/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 25 | Méca | 18/06/2026 | 24/06/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 25 | Méca | 18/06/2026 | 24/06/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 25 | Méca | 18/06/2026 | 24/06/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 25 | M-E | 18/06/2026 | 24/06/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 25 | M-E | 18/06/2026 | 24/06/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Source d'alimentation ininterrompue UPS-501 des armoires DCS/PCS/ESD&FG | UPS-501 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 26 | Elec | 25/06/2026 | 01/07/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 26 | Inst | 25/06/2026 | 01/07/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201A | P-201A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201B | P-201B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 26 | Méca | 25/06/2026 | 01/07/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 26 | M-E | 25/06/2026 | 01/07/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 26 | M-E | 25/06/2026 | 01/07/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 26 | M-E | 25/06/2026 | 01/07/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 26 | M-E | 25/06/2026 | 01/07/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502A | JB-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502B | JB-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Armoire électrique de la protection cathodique des Bacs T-202A/B | JB-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du pipe-line | JB-503 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 27 | Elec | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 27 | Inst | 02/07/2026 | 08/07/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 27 | Méca | 02/07/2026 | 08/07/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 27 | M-E | 02/07/2026 | 08/07/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 27 | M-E | 02/07/2026 | 08/07/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 28 | Elec | 09/07/2026 | 15/07/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202A | XV-401/402/403 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202B | XV-404/405/406 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Rampe de déluge émulseur du réseau incendie des bacs de stockage huile T-202A/B et du skid Z-205 | XV-407/408/410 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 28 | Inst | 09/07/2026 | 15/07/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 28 | Méca | 09/07/2026 | 15/07/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 28 | M-E | 09/07/2026 | 15/07/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 28 | M-E | 09/07/2026 | 15/07/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 28 | M-E | 09/07/2026 | 15/07/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 28 | M-E | 09/07/2026 | 15/07/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 29 | Elec | 16/07/2026 | 22/07/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 29 | Elec | 16/07/2026 | 22/07/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 29 | Elec | 16/07/2026 | 22/07/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 29 | Elec | 16/07/2026 | 22/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 29 | Elec | 16/07/2026 | 22/07/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 29 | Elec | 16/07/2026 | 22/07/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 29 | Elec | 16/07/2026 | 22/07/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 29 | Elec | 16/07/2026 | 22/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 29 | Elec | 16/07/2026 | 22/07/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 29 | Elec | 16/07/2026 | 22/07/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 29 | Inst | 16/07/2026 | 22/07/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 29 | Méca | 16/07/2026 | 22/07/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 29 | Méca | 16/07/2026 | 22/07/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 29 | Méca | 16/07/2026 | 22/07/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 29 | Méca | 16/07/2026 | 22/07/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 29 | Méca | 16/07/2026 | 22/07/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 29 | Méca | 16/07/2026 | 22/07/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 29 | Méca | 16/07/2026 | 22/07/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 29 | Méca | 16/07/2026 | 22/07/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 29 | Méca | 16/07/2026 | 22/07/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 29 | Méca | 16/07/2026 | 22/07/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 29 | M-E | 16/07/2026 | 22/07/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 29 | M-E | 16/07/2026 | 22/07/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 30 | Elec | 23/07/2026 | 29/07/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 30 | Inst | 23/07/2026 | 29/07/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de chargement P-202A | P-202A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de chargement P-202B | P-202B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 30 | Méca | 23/07/2026 | 29/07/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 30 | M-E | 23/07/2026 | 29/07/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 30 | M-E | 23/07/2026 | 29/07/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 30 | M-E | 23/07/2026 | 29/07/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 30 | M-E | 23/07/2026 | 29/07/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 31 | Elec | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 31 | Inst | 30/07/2026 | 05/08/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 31 | Méca | 30/07/2026 | 05/08/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 31 | M-E | 30/07/2026 | 05/08/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 31 | M-E | 30/07/2026 | 05/08/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 32 | Elec | 06/08/2026 | 12/08/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 32 | Inst | 06/08/2026 | 12/08/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 32 | Méca | 06/08/2026 | 12/08/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 32 | M-E | 06/08/2026 | 12/08/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 32 | M-E | 06/08/2026 | 12/08/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 32 | M-E | 06/08/2026 | 12/08/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 32 | M-E | 06/08/2026 | 12/08/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 33 | Elec | 13/08/2026 | 19/08/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 33 | Elec | 13/08/2026 | 19/08/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 33 | Elec | 13/08/2026 | 19/08/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 33 | Elec | 13/08/2026 | 19/08/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 33 | Elec | 13/08/2026 | 19/08/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 33 | Elec | 13/08/2026 | 19/08/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 33 | Elec | 13/08/2026 | 19/08/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 33 | Elec | 13/08/2026 | 19/08/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 33 | Elec | 13/08/2026 | 19/08/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 33 | Elec | 13/08/2026 | 19/08/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 33 | Inst | 13/08/2026 | 19/08/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 33 | Méca | 13/08/2026 | 19/08/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 33 | Méca | 13/08/2026 | 19/08/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 33 | Méca | 13/08/2026 | 19/08/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 33 | Méca | 13/08/2026 | 19/08/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 33 | Méca | 13/08/2026 | 19/08/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 33 | Méca | 13/08/2026 | 19/08/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 33 | Méca | 13/08/2026 | 19/08/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 33 | Méca | 13/08/2026 | 19/08/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 33 | Méca | 13/08/2026 | 19/08/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 33 | Méca | 13/08/2026 | 19/08/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 33 | Méca | 13/08/2026 | 19/08/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 33 | Méca | 13/08/2026 | 19/08/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 33 | M-E | 13/08/2026 | 19/08/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 33 | M-E | 13/08/2026 | 19/08/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 34 | Elec | 20/08/2026 | 26/08/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 34 | Inst | 20/08/2026 | 26/08/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-509B | NA | PF-100 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201A | P-201A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201B | P-201B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 34 | Méca | 20/08/2026 | 26/08/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 34 | M-E | 20/08/2026 | 26/08/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 34 | M-E | 20/08/2026 | 26/08/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 34 | M-E | 20/08/2026 | 26/08/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 34 | M-E | 20/08/2026 | 26/08/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Résistance de charge du GE Z-501A | LR-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Résistance de charge du GE Z-501B | LR-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502A | JB-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502B | JB-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Armoire électrique de la protection cathodique des Bacs T-202A/B | JB-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du pipe-line | JB-503 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 35 | Elec | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202A | XV-401/402/403 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202B | XV-404/405/406 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Rampe de déluge émulseur du réseau incendie des bacs de stockage huile T-202A/B et du skid Z-205 | XV-407/408/410 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 35 | Inst | 27/08/2026 | 02/09/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 35 | Méca | 27/08/2026 | 02/09/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 35 | M-E | 27/08/2026 | 02/09/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 35 | M-E | 27/08/2026 | 02/09/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 36 | Elec | 03/09/2026 | 09/09/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 36 | Inst | 03/09/2026 | 09/09/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 36 | Méca | 03/09/2026 | 09/09/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 36 | M-E | 03/09/2026 | 09/09/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 36 | M-E | 03/09/2026 | 09/09/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 36 | M-E | 03/09/2026 | 09/09/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 36 | M-E | 03/09/2026 | 09/09/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 37 | Elec | 10/09/2026 | 16/09/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 37 | Elec | 10/09/2026 | 16/09/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 37 | Elec | 10/09/2026 | 16/09/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 37 | Elec | 10/09/2026 | 16/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 37 | Elec | 10/09/2026 | 16/09/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 37 | Elec | 10/09/2026 | 16/09/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 37 | Elec | 10/09/2026 | 16/09/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 37 | Elec | 10/09/2026 | 16/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 37 | Elec | 10/09/2026 | 16/09/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 37 | Elec | 10/09/2026 | 16/09/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 37 | Inst | 10/09/2026 | 16/09/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 37 | Méca | 10/09/2026 | 16/09/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 37 | Méca | 10/09/2026 | 16/09/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 37 | Méca | 10/09/2026 | 16/09/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 37 | Méca | 10/09/2026 | 16/09/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 37 | Méca | 10/09/2026 | 16/09/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 37 | Méca | 10/09/2026 | 16/09/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 37 | Méca | 10/09/2026 | 16/09/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 37 | Méca | 10/09/2026 | 16/09/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 37 | Méca | 10/09/2026 | 16/09/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 37 | Méca | 10/09/2026 | 16/09/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 37 | M-E | 10/09/2026 | 16/09/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 37 | M-E | 10/09/2026 | 16/09/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-501 | MT-501 | PF-200 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 38 | Elec | 17/09/2026 | 23/09/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 38 | Inst | 17/09/2026 | 23/09/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de chargement P-202A | P-202A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de chargement P-202B | P-202B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 38 | Méca | 17/09/2026 | 23/09/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 38 | M-E | 17/09/2026 | 23/09/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 38 | M-E | 17/09/2026 | 23/09/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 38 | M-E | 17/09/2026 | 23/09/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 38 | M-E | 17/09/2026 | 23/09/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 39 | Elec | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 39 | Inst | 24/09/2026 | 30/09/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 39 | Méca | 24/09/2026 | 30/09/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 39 | M-E | 24/09/2026 | 30/09/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 39 | M-E | 24/09/2026 | 30/09/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 40 | Elec | 01/10/2026 | 07/10/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 40 | Inst | 01/10/2026 | 07/10/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 40 | Méca | 01/10/2026 | 07/10/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 40 | M-E | 01/10/2026 | 07/10/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 40 | M-E | 01/10/2026 | 07/10/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 40 | M-E | 01/10/2026 | 07/10/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 40 | M-E | 01/10/2026 | 07/10/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 41 | Elec | 08/10/2026 | 14/10/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 41 | Elec | 08/10/2026 | 14/10/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 41 | Elec | 08/10/2026 | 14/10/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 41 | Elec | 08/10/2026 | 14/10/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 41 | Elec | 08/10/2026 | 14/10/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 41 | Elec | 08/10/2026 | 14/10/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 41 | Elec | 08/10/2026 | 14/10/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 41 | Elec | 08/10/2026 | 14/10/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 41 | Elec | 08/10/2026 | 14/10/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-501 | MT-501 | PF-200 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 41 | Elec | 08/10/2026 | 14/10/2026
Transformateur élévateur de tension TR-503 | TR-503 | PF-200 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 41 | Elec | 08/10/2026 | 14/10/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 41 | Elec | 08/10/2026 | 14/10/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 41 | Inst | 08/10/2026 | 14/10/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 41 | Méca | 08/10/2026 | 14/10/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 41 | Méca | 08/10/2026 | 14/10/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 41 | Méca | 08/10/2026 | 14/10/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 41 | Méca | 08/10/2026 | 14/10/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 41 | Méca | 08/10/2026 | 14/10/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 41 | Méca | 08/10/2026 | 14/10/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 41 | Méca | 08/10/2026 | 14/10/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 41 | Méca | 08/10/2026 | 14/10/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 41 | Méca | 08/10/2026 | 14/10/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 41 | Méca | 08/10/2026 | 14/10/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 41 | Méca | 08/10/2026 | 14/10/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 41 | Méca | 08/10/2026 | 14/10/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 41 | M-E | 08/10/2026 | 14/10/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 41 | M-E | 08/10/2026 | 14/10/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 42 | Elec | 15/10/2026 | 21/10/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 42 | Inst | 15/10/2026 | 21/10/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201A | P-201A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201B | P-201B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 42 | Méca | 15/10/2026 | 21/10/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 42 | M-E | 15/10/2026 | 21/10/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 42 | M-E | 15/10/2026 | 21/10/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 42 | M-E | 15/10/2026 | 21/10/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 42 | M-E | 15/10/2026 | 21/10/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502A | JB-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502B | JB-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Armoire électrique de la protection cathodique des Bacs T-202A/B | JB-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du pipe-line | JB-503 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 43 | Elec | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202A | XV-401/402/403 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202B | XV-404/405/406 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Rampe de déluge émulseur du réseau incendie des bacs de stockage huile T-202A/B et du skid Z-205 | XV-407/408/410 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 43 | Inst | 22/10/2026 | 28/10/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 43 | Méca | 22/10/2026 | 28/10/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 43 | M-E | 22/10/2026 | 28/10/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 43 | M-E | 22/10/2026 | 28/10/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 44 | Elec | 29/10/2026 | 04/11/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 44 | Inst | 29/10/2026 | 04/11/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 44 | Méca | 29/10/2026 | 04/11/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 44 | M-E | 29/10/2026 | 04/11/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 44 | M-E | 29/10/2026 | 04/11/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 44 | M-E | 29/10/2026 | 04/11/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 44 | M-E | 29/10/2026 | 04/11/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 45 | Elec | 05/11/2026 | 11/11/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 45 | Elec | 05/11/2026 | 11/11/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 45 | Elec | 05/11/2026 | 11/11/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 45 | Elec | 05/11/2026 | 11/11/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 45 | Elec | 05/11/2026 | 11/11/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 45 | Elec | 05/11/2026 | 11/11/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 45 | Elec | 05/11/2026 | 11/11/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 45 | Elec | 05/11/2026 | 11/11/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 45 | Elec | 05/11/2026 | 11/11/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 45 | Elec | 05/11/2026 | 11/11/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 45 | Inst | 05/11/2026 | 11/11/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 45 | Méca | 05/11/2026 | 11/11/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 45 | Méca | 05/11/2026 | 11/11/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 45 | Méca | 05/11/2026 | 11/11/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 45 | Méca | 05/11/2026 | 11/11/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 45 | Méca | 05/11/2026 | 11/11/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 45 | Méca | 05/11/2026 | 11/11/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 45 | Méca | 05/11/2026 | 11/11/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 45 | Méca | 05/11/2026 | 11/11/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 45 | Méca | 05/11/2026 | 11/11/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 45 | Méca | 05/11/2026 | 11/11/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 45 | M-E | 05/11/2026 | 11/11/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 45 | M-E | 05/11/2026 | 11/11/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 46 | Elec | 12/11/2026 | 18/11/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 46 | Inst | 12/11/2026 | 18/11/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-509B | NA | PF-100 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de chargement P-202A | P-202A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de chargement P-202B | P-202B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 46 | Méca | 12/11/2026 | 18/11/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 46 | M-E | 12/11/2026 | 18/11/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 46 | M-E | 12/11/2026 | 18/11/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 46 | M-E | 12/11/2026 | 18/11/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 46 | M-E | 12/11/2026 | 18/11/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Résistance de charge du GE Z-501A | LR-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Résistance de charge du GE Z-501B | LR-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 47 | Elec | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 47 | Inst | 19/11/2026 | 25/11/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 47 | Méca | 19/11/2026 | 25/11/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 47 | M-E | 19/11/2026 | 25/11/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 47 | M-E | 19/11/2026 | 25/11/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 48 | Elec | 26/11/2026 | 02/12/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 48 | Inst | 26/11/2026 | 02/12/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 48 | Méca | 26/11/2026 | 02/12/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 48 | M-E | 26/11/2026 | 02/12/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 48 | M-E | 26/11/2026 | 02/12/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 48 | M-E | 26/11/2026 | 02/12/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 48 | M-E | 26/11/2026 | 02/12/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 49 | Elec | 03/12/2026 | 09/12/2026
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 49 | Elec | 03/12/2026 | 09/12/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 49 | Elec | 03/12/2026 | 09/12/2026
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 49 | Elec | 03/12/2026 | 09/12/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 49 | Elec | 03/12/2026 | 09/12/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 49 | Elec | 03/12/2026 | 09/12/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 49 | Elec | 03/12/2026 | 09/12/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 49 | Elec | 03/12/2026 | 09/12/2026
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 49 | Elec | 03/12/2026 | 09/12/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 49 | Elec | 03/12/2026 | 09/12/2026
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 49 | Inst | 03/12/2026 | 09/12/2026
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 49 | Méca | 03/12/2026 | 09/12/2026
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 49 | Méca | 03/12/2026 | 09/12/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 49 | Méca | 03/12/2026 | 09/12/2026
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 49 | Méca | 03/12/2026 | 09/12/2026
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 49 | Méca | 03/12/2026 | 09/12/2026
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 49 | Méca | 03/12/2026 | 09/12/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 49 | Méca | 03/12/2026 | 09/12/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 49 | Méca | 03/12/2026 | 09/12/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 49 | Méca | 03/12/2026 | 09/12/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401A | GX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 49 | Méca | 03/12/2026 | 09/12/2026
Pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 49 | Méca | 03/12/2026 | 09/12/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-401B | GX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 49 | Méca | 03/12/2026 | 09/12/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 49 | M-E | 03/12/2026 | 09/12/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 49 | M-E | 03/12/2026 | 09/12/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202A | MP-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202A et ses accessoires de commande | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile P-202B | MP-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement P-202B et ses accessoires de commande | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | MP-301A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301A | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteur électrique de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | MP-301B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe du fluide caloporteur P-301B | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Coffret électrique local d'alimentation des moteurs MP-301A/B | 200-ES-301 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions et ses accessoires de commande | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteur électrique du compresseur d'air K-701A | MK-701A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701A | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701A | UCP K-701A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteur électrique de la pompe eau de service P-505A | MP-505A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de la pompe de servitude P-505A | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510A | MP-510A | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-510B | MP-510B | PF-200 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-510B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid d'ignition de la torche | ICP-JX-601 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501B | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Tiroir et accessoires électriques de contrôle/commande de l'électropompe P-504A | MP-504A | PF-200 | Entretien préventif et divers contrôles | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301B | MKX-301B | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301B | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-501A | MGX-501A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MP-501A | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506A | MKX-506A | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506A | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-506B | MKX-506B | PF-500 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-506B | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-500 | ECL-500 | PF-500 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 50 | Elec | 10/12/2026 | 16/12/2026
Instruments process du puits Kun-201 | JP-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-201 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Instruments process du puits Kun-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-202 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Instruments process du puits Kun-203 | JP-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-203 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Instruments process du puits Kun-204 | JP-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-204 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Instruments process du puits Kun-205 | JP-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-205 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Instruments process du puits Kun-206 | JP-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-206 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Instruments de l'armoire de contrôle/commande des vannes de sécurité des puits | WHCP Z-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Instruments process PIT-263/PIT-264/PIT-265 des manifols Production/Test M-201/M-202 | JP-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-201/M-202 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Instruments process de la gare arrivée Racleurs V-204 | V-204 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la gare arrivée des racleurs V-204 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Instruments process du séparateur Test Triphasique V-201 | V-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur test V-201 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Vanne de sécurité entrée process traitement d'huile SDV-009 | SDV-009 | PF-200 | Entretien préventif de la vanne de sécurité SDV-009 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Instruments process du skid réchauffeur indirect d'huile Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 21 (Puits Cluster A/B) | TSE- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 21 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 22 (Gare racleur V-204) | LTD-407/408 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 22 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 23 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 23 (V-202/V-203/Z-201/Z-301/HC-202) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 23 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 24 (T-202A/B) | LTD-401/404 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 24 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 24 (T-202A/B) | GD- | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 24 | Instrum | 50 | Inst | 10/12/2026 | 16/12/2026
Compresseur d'air instrument K-704A | K-704A | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Compresseur d'air instrument K-704B | K-704B | PF-100 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509A | P-509A | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Pompes d'injection produit chimique P-509B | P-509B | PF-100 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201A | P-201A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de transfert P-201B | P-201B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Compresseur d'air instrument K-701B | K-701B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203B | Z-203B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Générateur Electrique Z-501B | Z-501B | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510B | P-510B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 50 | Méca | 10/12/2026 | 16/12/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 50 | M-E | 10/12/2026 | 16/12/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 50 | M-E | 10/12/2026 | 16/12/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 50 | M-E | 10/12/2026 | 16/12/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 50 | M-E | 10/12/2026 | 16/12/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601A | MP-601A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Moteur électrique de la pompe de reprise des condensats P-601B | MP-601B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de reprise P-601B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201A | JP-204A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Armoire électrique de contrôle de la résistance chauffante d'huile E-201B | JP-204B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid de chargement brut Z-205 | UCP Z-205 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Coffret électrique local d'alimentation du skid dcompteur fiscal Z-206 | UCP Z-206 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502A | JB-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du Bac T-502B | JB-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Armoire électrique de la protection cathodique des Bacs T-202A/B | JB-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Armoire électrique de la protection cathodique du pipe-line | JB-503 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-301A | MKX-301A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-301A | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-300A | MGX-300A | PF-300 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement MGX-300 | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-300 | NA | PF-300 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401A | MKX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401A | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-401B | MKX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-401B | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-400 | ECL-400 | PF-400 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-601A | MGX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-601A | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601A | MKX-601A | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Moteur électrique du compresseur d'air KX-601B | MKX-601B | PF-600 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air KX-601B | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-600 | ECL-600 | PF-600 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 51 | Elec | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process du séparateur Haute Pression Biphasique V-202 | V-202 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur HP V-202 | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process du séparateur Basse Pression Biphasique V-203 | V-203 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur BP V-203 | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process du skid fuel gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du fuel-gas Z-201 | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201A | P-201A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201A | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process de la pompe de transfert d'huile P-201B | P-201B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de transfert d'huile P-201B | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601A | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process de la pompe de reprise des condensats P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de reprise des condensats P-601B | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202A | T-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202A | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process du bac de stockage d'huile T-202B | T-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'huile T-202B | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202A | P-202A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202A | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process de la pompe de chargement d'huile P-202B | P-202B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de chargement d'huile P-202B | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502A | T-502A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502A | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 25 (P-202/Z-205) | GD-415/416 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 25 | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 26 (GE Z-501/GE-502) | GD-417/420 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 26 | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 28 (V-601) | LTD-409/410 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 28 | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Détecteurs de Gaz de la Zone 28 (V-601) | GD-421/422 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection gaz de la zone 28 | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202A | XV-401/402/403 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Rampe de déluge eau du réseau incendie du bac de stockage huile T-202B | XV-404/405/406 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Rampe de déluge émulseur du réseau incendie des bacs de stockage huile T-202A/B et du skid Z-205 | XV-407/408/410 | PF-200 | Entretien préventif des instruments (électrovannes-Vannes-Pressostats) de la rampe de déluge | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Instruments process du séparateur XD-322 de la PF-400 | XD-322 | PF-400 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-322 | Instrum | 51 | Inst | 17/12/2026 | 23/12/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de circulation du fluide caloporteur P-301B | P-301B | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601A | P-601A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Pompe de reprise des condensats du KO Drum P-601B | P-601B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Compresseur d'air instrument K-701A | K-701A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Filtre à huile du compteur fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique fiscal | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Pompe Jockey P-503B | P-503B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-401B | KX-401B | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401B de la PF-400 | KX-401B | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506A | KX-506A | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-506B | KX-506B | PF-500 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-501A | GX-501A | PF-500 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 51 | Méca | 17/12/2026 | 23/12/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 51 | M-E | 17/12/2026 | 23/12/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 51 | M-E | 17/12/2026 | 23/12/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509A | MP-509A | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509A et ses accessoires de commande | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Moteur électrique des pompes d'injection produit chimique P-509B | MP-509B | PF-100 | Entretien préventif du moteur des pompes d'injection produit chimique P-509B et ses accessoires de commande | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202C | MC-202C | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202C; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202D | MC-202D | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202D; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501A | MCC-501A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Armoire de contrôle local du GE Z-501B | MCC-501B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Armoire de contrôle local du GE Secours Z-502 | MCC-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503A | MP-503A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503A | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Moteur électrique de la pompe Jockey P-503B | MP-503B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe jockey P-503B | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503A | JP-503A | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Coffret électrique local d'alimentation du moteur MP-503B | JP-503B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Moteur électrique de la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter du GE Z-501B | NA | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de vidange/remplissage d'huile dans le carter | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Boites de jonction des mâts d'éclairage extérieur des installations de la PF-200 | NA | PF-200 | Entretien préventif des BJ des mâts d'éclairage extérieur | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401A | MGX-401A | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401A | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Moteur électrique de la pompe de chargement d'huile GX-401B | MGX-401B | PF-400 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de chargement GX-401B | Electricité | 52 | Elec | 24/12/2026 | 30/12/2026
Instruments process du puits Kun-4Bis | KUN-4Bis | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-4Bis | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Instruments process du puits Kun-5 | KUN-5 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation flow-line du puits Kun-5 | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Instruments du coffret hydropneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WELL PANEL | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du coffret | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Instruments de l'armoire électro-hydro-pneumatique de commande/contrôle des puits Kun-4Bis/Kun-5 | WHCP Z-101 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation de l'armoire | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Transmetteur Indicateur du niveau Gasoil de la cuve à Gasoil T-503 | LIT-043 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur différentiel du Gasoil du T-503 | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Instruments process de la pompe eau de service P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe eau de service P-505A | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Instruments process du bac de stockage d'eau T-502B | T-502B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du bac de stockage d'eau T-502B | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Intruments process de la pression du réseau d'air des compresseurs d'air PIT-080/PIT-081 | PIT-080/081 | PF-200 | Entretien préventif des transmetteurs indicateurs de pression d'air | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701A | VK-701A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701A | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Instruments process du sécheur d'air VK-701B | VK-701B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-701B | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301A | P-301A | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301A | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Intruments process de la pompe de circulation P-301B | P-301B | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation de la pompe de circulation P-301B | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Détecteurs de Feu de la Zone 20 (Manifold M-201/202) | LTD-405/406 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 20 | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Instruments process du séparateur V-301 de la PF-300 | V-301 | PF-300 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur V-301 | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Instruments process du séparateur XD-312 de la PF-500 | XD-312 | PF-500 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-312 | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Instruments process du séparateur XD-323 de la PF-600 | XD-323 | PF-600 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur XD-323 | Instrum | 52 | Inst | 24/12/2026 | 30/12/2026
Pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe et filtre d'aspiration | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Huile de lubrification des paliers de la pompe de servitude P-505A | P-505A | PF-200 | Vidange d'huile usagée des paliers de la pompe | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202A | HC-202A | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202B | HC-202B | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202C | HC-202C | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Aéro refroidisseur d'huile HC-202D | HC-202D | PF-200 | Entretien préventif mécanique; Contrôle de la tension des courroies d'entrainement; Graissage des paliers | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Filtre à huile du bras de chargement brut Z-203A | Z-203A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage du filtre du compteur volumétrique du bras de chargement | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-301A | KX-301A | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-301B | KX-301B | PF-300 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-300A | GX-300A | PF-300 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement GX-300A | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-401A | KX-401A | PF-400 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601A | KX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Entretien préventif mécanique du compresseur d'air; Nettoyage du filtre à air et de l'ensemble de la machine | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Huile de lubrification du compresseur d'air instrument KX-601B | KX-601B | PF-600 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Entretien préventif mécanique de pompe de chargement | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Huile de lubrification de la pompe de chargement d'huile GX-601A | GX-601A | PF-600 | Vidange d'huile usagée de la pompe de chargement | Mécanique | 52 | Méca | 24/12/2026 | 30/12/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-502 (Perkins 650KVA) | GE Z-502 | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 52 | M-E | 24/12/2026 | 30/12/2026
Entretien du Générateur Electrique Secours Z-504 (SDMO 250KVA) | GE Z-504 | B-V | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 52 | M-E | 24/12/2026 | 30/12/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-400 | GE Z-401A/B | PF-400 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 52 | M-E | 24/12/2026 | 30/12/2026
Entretien des Générateurs électriques PF-600 | GE Z-601A/B | PF-600 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 52 | M-E | 24/12/2026 | 30/12/2026
Cellule Moyenne Tension RM6 MT-100 | MT-100 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 53 | Elec | 31/12/2026 | 06/01/2027
Transformateur abaisseur de tension TR-505 | TR-505 | PF-100 | Entretien,Contrôle connectiques tension auxiliaire, Nettoyage et dépoussiérage | Electricité | 53 | Elec | 31/12/2026 | 06/01/2027
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201A | MP-201A | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201A et ses accessoires de commande | Electricité | 53 | Elec | 31/12/2026 | 06/01/2027
Moteur électrique de la pompe de transfert d'huile P-201B | MP-201B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant la pompe de transfert P-201B et ses accessoires de commande | Electricité | 53 | Elec | 31/12/2026 | 06/01/2027
Moteur électrique du compresseur d'air K-701B | MK-701B | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air K-701B | Electricité | 53 | Elec | 31/12/2026 | 06/01/2027
Coffret électrique local d'alimentation du compresseur d'air K-701B | UCPK-701B | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage, dépoussiérage et resserrage des connexions | Electricité | 53 | Elec | 31/12/2026 | 06/01/2027
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202A | MC-202A | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202A; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 53 | Elec | 31/12/2026 | 06/01/2027
Moteur électrique de l'aéro refroidisseur d'huile HC-202B | MC-202B | PF-200 | Entretien préventif du moteur de l'aéro refroidisseur d'huile MC-202B; Contrôle des auxiliaires électriques | Electricité | 53 | Elec | 31/12/2026 | 06/01/2027
Moteur électrique du compresseur d'air de démarrage du GE Secours Z-502 | MK Z-502 | PF-200 | Entretien préventif du moteur entrainant le compresseur d'air de démarrage de GE | Electricité | 53 | Elec | 31/12/2026 | 06/01/2027
Moteurs électriques de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | NA | PF-200 | Entretien préventif des moteurs de l'aéro refroidisseur d'eau du GE Z-501A | Electricité | 53 | Elec | 31/12/2026 | 06/01/2027
Instruments process PIT-123/PIT-124/PIT-125 des manifols Production/Test M-101/M-102 | PIT-123/124/125 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation des manifolds M-101/M-102 | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Détecteurs de Feu de la Zone 1 (Puits K-4Bis/Kun-5 ) | TSE-1 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 1 | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Détecteurs de Feu LTD-103/LTD-104 de la Zone 2 (Manifold M-101/M-102 ) | LTD-103/104 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 2 | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Détecteurs de Feu LTD-101/LTD-102 de la Zone 3 (Gare départ racleurs V-101 ) | LTD-101/102 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection feu de la zone 3 | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Instruments process du sécheur d'air VK-704A | VK-704A | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704A | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Instruments process du sécheur d'air VK-704B | VK-704B | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du sécheur d'air VK-704B | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Instruments du skid d'injection produit chimique Z-505/2 de la PF-100 | Z-505/2 | PF-100 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'injection produit chimique | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Instruments process du skid Compteur Fiscal Z-206 | Z-206 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid compteur fiscal Z-206 | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Instruments process du skid de Chargement brut Z-205 | Z-205 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid de chargement Z-205 | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Instruments process du skid Fuel Gas Z-201 | Z-201 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Fuel Gas Z-201 | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Instruments process du skid Indirect Heater Z-301 | Z-301 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid Indirect Heater | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501A | FIT-013 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501A | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Transmetteur Indicateur de débit gaz admission du GE Z-501B | FIT-023 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur du débit gaz du GE Z-501B | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Instruments process du séparateur KO DRUM V-601 | V-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du séparateur KO-Drum V-601 | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Détecteurs de Flamme de la Zone 25 (P-202/Z-205) | NA | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du sytème de détection flamme de la zone 25 | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Instruments process du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | JX-601 | PF-200 | Entretien préventif de l'instrumentation du skid d'allumage à distance de la torche JX-601 | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Transmetteur Indicateur Totaliseur de débit Gaz brulé FQIT-009 | FQIT-009 | PF-200 | Entretien préventif du transmetteur indicateur totaliseur du débit gaz brulé | Instrum | 53 | Inst | 31/12/2026 | 06/01/2027
Générateur Electrique Z-501A | Z-501A | PF-200 | Entretien préventif; Nettoyage et controles mécaniques du GE | Mécanique | 53 | Méca | 31/12/2026 | 06/01/2027
Compresseur d'air de démarrage pneumatique du GE Secours Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Entretien préventif, nettoyage du compresseur d'air | Mécanique | 53 | Méca | 31/12/2026 | 06/01/2027
Huile de lubrification du compresseur d'air de démarrage pneumatique du Z-502 | KX Z-502 | PF-200 | Vidange d'huile usagée du compresseur d'air | Mécanique | 53 | Méca | 31/12/2026 | 06/01/2027
Pompe Jockey P-503A | P-503A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la pompe | Mécanique | 53 | Méca | 31/12/2026 | 06/01/2027
Motopompe Incendie MD-502A | MD-502A | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 53 | Méca | 31/12/2026 | 06/01/2027
Motopompe Incendie MD-502B | MD-502B | PF-200 | Entretien préventif mécanique de la motopompe | Mécanique | 53 | Méca | 31/12/2026 | 06/01/2027
Pompes d'injection produit chimique P-510A de la PF-200 | P-510A | PF-200 | Entretien préventif mécanique des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 53 | Méca | 31/12/2026 | 06/01/2027
Huile de lubrification des pompes d'injection produit chimique P-510A | PF-200 | PF-200 | Vidange d'huile usagée des pompes d'injection produit chimique | Mécanique | 53 | Méca | 31/12/2026 | 06/01/2027
Entretien des Générateurs électriques PF-300 | GE Z-301A/B | PF-300 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 53 | M-E | 31/12/2026 | 06/01/2027
Entretien des Générateurs électriques PF-500 | GE Z-501A/B | PF-500 | Entretien préventif; Nettoyage et controles électromécaniques du GE | Méca/Elec | 53 | M-E | 31/12/2026 | 06/01/2027

## Feuil2
Mail | MotDePasse | Nom | __PowerAppsId__
florent.nkouka@trident-ogx.com | 1234 | Florent | bc2babf2-6e77-4699-975f-44f7e1cb7030
electrician@trident-ogx.com | 1234 | Cardin | d105baec-2945-4ace-b880-f9a0643c386d
instrumentation@trident-ogx.com | 1234 | Alban | 95448211-0e70-41b1-b131-cdb8db8edca1